2024年度市属公立医院补助

专项资金（重点项目）绩效自评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《中共南京市委 南京市人民政府关于深化医药卫生体制改革 建设现代医疗卫生体系的意见》（宁委发[2015]22号）、《关于进一步完善政府卫生投入政策的意见》（宁财社[2015]596号）、《关于江苏省公立医院绩效考核的指导意见》（苏卫体改〔2015〕5号）、《关于印发南京市市属公立医院绩效考核评价办法（试行）的通知》（宁医管委〔2017〕2号）、市政府《进一步加强基层卫生人才队伍建设的实施意见》（宁政办发[2015]112号文）等相关政策法规，开展我市公立医院发展、医联体建设、对口支援、中医药传承创新发展等专项工作。持续推进市属公立医院全面实行药品零差率销售，医疗服务价格结构性矛盾明显缓解；促进我市公立医院降低运行成本和提高运行效率，坚持公益性，调动积极性，更好地为人民群众提供优质的医疗服务；建立南京市医联体综合绩效考核指标体系。

（二）项目资金情况

2024年度市属公立医院补助专项预算5.95亿元，调整后预算数5.51亿元，下达金额5.51亿元主要用于药品、耗材零差率考核奖补、医联体建设、市妇幼丁家庄院区建设、对口支援工作、中医药传承创新发展等专项工作。

年度绩效目标：

1.对年度内市属公立医院新院区的运行予以财政补助和支持，帮助医院运营的顺利进行。

2.资金专款专用，用于核心医院开展医联体建设的组织管理支出、信息化建设、下派专家的人力资源成本、联合病房建设费用、人员培训费用，进一步提高核心医院帮扶积极性，提升基层医疗服务能力水平。

3.根据《南京市对口帮扶专项资金使用管理办法》，对援藏、援疆、援陕、援青医务人员进行生活补助。为对口帮扶医院为来宁进修人员提供住宿和餐费等费用。

4.提升中医药服务能力，壮大中医药人才队伍，促进中医药技术突破，促进中医优质资源新布局。

5.市属公立医院继续全面实行药品零差率销售。

二、评价结论

（一）评价对象

各项目实施医疗机构等。

（二）评价范围

主要对项目的决策、过程、产出、效益四类指标进行绩效评价。

（三）评价结论

市卫健委负责资金的分配、审核、绩效评估、检查项目单位资金配套到位情况及资金使用情况的监督检查；各用款单位负责组织项目实施，落实项目推进和资金使用进度，确保资金专款专用，及时提供核算凭证，并确保核算凭证真实、完整，按要求开展绩效自评工作，确保项目资金绩效达到预期目标。该项目2024年度绩效目标总体完成。

（四）评分结果

- 自评得分98分，等级“优”（详情见附件）

三、项目成效

（一）市妇幼保健院丁家庄院区建设工作按时推进。

院区门诊楼、病房楼、综合楼完成验收、交付就好，并于2024年9月开始运营。

- 医联体建设工作

一是持续加强城市医联体建设。通过府院合作等多种模式，牵头医院向基层派驻管理和专家团队，开展技术帮扶。2024年前三季度，下派专家3.5万余人次，提升了基层服务水平。还指导市中西医结合医院成立南京都市圈淋巴结结核专科联盟。二是探索建立“以病种为路径”的城市医疗网格。依托医联体牵头医院平台，围绕常见疾病和专科，推动号源下沉、双向转诊等服务。三是注重总结交流。下发通知征集典型案例，召开分享会，分享经验、交流做法、部署任务。五是开展医联体项目化管理。实施基层百名儿科医生能力提升工程，以临床轮训等方式，开展为期一年的转岗培训，提升基层儿童医疗服务能力。

（三）对口支援工作

一是继续做好组团式帮扶。根据国家、省有关要求，下发《关于做好2024年度“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县医院医疗人才轮换工作的通知》，完成2024年度“组团式”帮扶医疗人才选派与轮换。二是持续做好卫生健康对口支援工作。2024年，各市属医疗机构相继派出89名医务人员支援陕西、青海、西藏、新疆、淮安等地，各支援医院选派经验丰富的卫生专业技术人员在受援医院累计开展门急诊8977人次、病房查房973人次、会诊99次、疑难危重症病例讨论62次、抢救危重急症患者80人、开展适宜新技术和新项目84个、手术1707台次、开展培训174场次、培训3516人次，开展义诊巡诊32次、惠及1837人次。三是继续做好省内结对帮扶工作。指导鼓楼医院、市第一医院分别结对帮扶淮安市第一人民医院、涟水县人民医院建设区域医疗中心工作。

- 中医药传承创新发展工作

- （1）优化资源，提升中医药服务能力。一是中医院综合实力显著增强。2024年全市11所公立中医院门诊和住院人次同比分别增长20.33%、6.7%。新增省级中医重点专科19个，28个专科获批全国中医特色优势专科建设单位。二是中西医协同上新台阶。全市有14个专科列入国家中医药管理局中西医协同“旗舰”科室建设单位、6个项目入选国家重大疑难疾病中西医临床协作项目。三是基层中医药服务能力全面提升。全市131个社区卫生服务中心（镇卫生院）均设有中医馆，中医类别执业医师占执业医师比例和总诊疗量中中医诊疗量所占较项目实施前增长明显。新增中医馆服务内涵建设标准的社区卫生服务中心（镇卫生院）20家。

（2）引培结合，壮大中医药人才队伍。一是提升中医药人才吸引力。我市在人才引进政策、引进方式等方面予以倾斜，通过柔性引进，成功吸引7名岐黄学者、2名全国名中医加入我市中医队伍。全市千人中医医师数0.87（较2022年增加21%）。二是实施青年人才托举工程。新增26人入选第三批江苏省中医药领军人才（全省30人）。三是开展多层次的“西学中”人才培养。在培市级西学中高级人才167名、区级西学中学员348人，为中西医结合发展注入新动力。

（3）注重传承，促进中医药技术突破。一是建立多层次师承教育。开设金陵名医讲堂，建设市级名中医工作室70个、老药工传承工作室6个，开展第六批名老中医药专家师承带教工作。二是构建金陵医派活态传承。市委编委会批复在市中医院增挂南京市金陵医派研究院，开展金陵医派脉络梳理，挖掘整理金陵医派的学术思想和临床经验。三是加速中医药研究平台建设。加快建设4个省级临床医学创新中心和4个市级中医研究中心，推动建设研究型中医院建设。四是促进中医药成果转化。成功举办2024年度中医药科技成果直通车（江苏站）。推动13个医疗机构中药制剂转化企业金额1.53亿元。

（4）共建联动，促进优质资源新布局。一是省市共建。省相关部门在开展各类省级中医药项目时，加大对南京市的倾斜力度，项目数量和资助金额在全省13个设区市中均位列第一。省里印发《江苏省中药饮片代煎服务质量管理规范》，为南京市开展共享中药房建设提供政策支撑和规范指导。二是院府联动。江苏省中医院与浦口和六合区政府、省中西医结合医院与溧水区政府签署战略合作协议，共建区级中医院。南京市中医院与高淳、浦口区中医院建设紧密型医联体。实现优质的中医药人员、技术、服务、管理与区级中医院深度融合，协同发展。三是校院共建。鼓楼医院、市第一医院与南京中医药大学签约共建附属南京临床医学院。中国药科大学与浦口区中医院、江宁中医院共建附属医院，构建医药联合、校地合作、产教融合、科教融汇的政产学研合作模式。

四、存在问题及原因分析

年初项目绩效指标体系中的数量指标“市县两级由党委政府主要负责同志担任中医药工作领导小组组长比例”根据上级部门的统一部署要求，不应纳入考核体系，但指标体系未在年度内及时进行调整，因此该指标存在年末无法进行结果考核的情况。

五、有关建议

在项目实施过程中，卫健委业务处室应及时根据项目实施要求，及时调整不符合要求的考核指标，已保证指标考核体系的合理性、完整性。

六、评价工作开展情况

（一）评价基本情况

本次绩效自评价目的是通过开展专项资金绩效自评价，进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高资金使用效益；评价遵循科学规范、客观公正和实事求是三项原则，主要采用综合评价法进行评价。

绩效评价指标体系由决策、过程、产出和效益四部分组成。此四部分指标进一步细分为一级指标4个，二级指标12个和三级指标45个。

（二）评价实施情况

本次自评价包括调研沟通、收集数据资料、确定指标体系、明确绩效评价方法、形成评价方案、现场考评、对照体系打分、撰写评价报告等八个步骤。

指标体系优先选取最具代表性、最能直接反映产出、效益的核心指标，精简实用。指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，产出、效益类指标合计达到70%。

通过对照指标体系组织考评，逐条分析打分并形成初步结论。绩效评价结果实施百分制和四级分类：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件：1.指标体系得分情况

附件：

指标体系得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初计划值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评价要点及评分规则 | 未完成指标原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(12) | 项目立项(4) | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 |  |
|  |  | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 |  |
|  | 绩效目标(4) | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 |  |
|  | 资金投入(4) | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 |  |
| 过程(18) | 资金管理(10) | 预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 |  |
|  |  | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 |  |
|  | 组织实施(8) | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 |  |
| 产出指标(30) | 数量指标 | 开展按病种付费的中医优势病种数量 | ≥55个 | 85 | 2 | 2 | 评价细则：按病种付费的中医优势病种数量达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 非中医类别医师接受西学中培训人数 | ≥2450个 | 2701 | 2 | 2 | 评价细则：非中医类别医师接受西学中培训人数达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 市、县老药工专家传承工作室建设数量 | ≥2个 | 6 | 2 | 2 | 评价细则：市、县老药工专家传承工作室建设数量达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 市县两级由党委政府主要负责同志担任中医药工作领导小组组长比例 | ≥40% | 0 | 2 | 0 | 上级部门已取消该指标的考核。 | 上级部门已取消该指标的考核。 |
|  |  | 每万人口中医类别全科医生 | ≥0.77人 | 0.93 | 2 | 2 | 评价细则：每万人口中医类别全科医生值达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 县级名老中医专家传承工作室建设数量 | ≥75个 | 135 | 2 | 2 | 评价细则：县级名老中医专家传承工作室建设数量达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 每千人口中医类别执业（助理）医师数 | ≥0.73人 | 0.87 | 2 | 2 | 评价细则：每千人口中医类别执业（助理）医师数值达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 市级名老中医专家传承工作室建设数量 | ≥59个 | 70 | 1 | 1 | 评价细则：市级名老中医专家传承工作室建设数量达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  | 质量指标 | 至少配备1名能够提供中医药服务医务人员的社区卫生服务站、村卫生室占同类机构的比例 | 100% | 100% | 1 | 1 | 评价细则：至少配备1名能够提供中医药服务医务人员的社区卫生服务站、村卫生室占同类机构的比例达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 二级以上公立中医医院处方总数中中药饮片处方所占比例 | ≥32% | 0.353 | 1 | 1 | 评价细则：二级以上公立中医医院处方总数中中药饮片处方所占比例达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 二级以上公立中医医院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例 | ≥64% | 0.647 | 1 | 1 | 评价细则：二级以上公立中医医院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 智慧共享中药房覆盖的社区卫生服务中心、乡镇卫生院占同类机构的比例 | ≥30% | 0.3969 | 1 | 1 | 评价细则：智慧共享中药房覆盖的社区卫生服务中心、乡镇卫生院占同类机构的比例达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 达到中医馆服务内涵建设标准（旗舰中医馆）的社区卫生服务中心、乡镇卫生院占同类机构的比例 | ≥18% | 0.2672 | 1 | 1 | 评价细则：达到中医馆服务内涵建设标准（旗舰中医馆）的社区卫生服务中心、乡镇卫生院占同类机构的比例达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 参与检查结果互认的二级以上公立中医医院占同类医院的比例 | 100% | 100% | 1 | 1 | 评价细则：参与检查结果互认的二级以上公立中医医院占同类医院的比例达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 二级以上公立中医医院医疗收入中中医医疗服务项目收入所占比例 | ≥10% | 0.111 | 1 | 1 | 评价细则：二级以上公立中医医院医疗收入中中医医疗服务项目收入所占比例达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 社区卫生服务中心和乡镇卫生院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例 | ≥23% | 0.2563 | 1 | 1 | 评价细则：社区卫生服务中心和乡镇卫生院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 设置中医临床科室的二级（含，下同）以上公立综合医院占同类医院的比例 | 100% | 100% | 1 | 1 | 评价细则：设置中医临床科室的二级（含，下同）以上公立综合医院占同类医院的比例达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 二级以上公立综合医院执（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例 | ≥3.7% | 0.0399 | 1 | 1 | 评价细则：二级以上公立综合医院执（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 对口支援任务完成率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 评价要点：对口支援受援医疗机构医疗服务水平情况。评分规则：要点执行情况显著提高、提高、较好、未开展三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%、40%-0%评分。 |  |
|  | 成本指标 | 实现收支平衡的二级以上公立中医医院占同类医院的比例 | ≥27% | 0.5455 | 1 | 1 | 评价细则：实现收支平衡的二级以上公立中医医院占同类医院的比例达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 二级以上公立中医医院门诊次均费用 | ≤470元 | 445.7 | 1 | 1 | 评价细则：二级以上公立中医医院门诊次均费用达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 公立中医医院总费用中管理费用所占比例 | ≤10% | 0.0958 | 1 | 1 | 评价细则：公立中医医院总费用中管理费用所占比例达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 二级以上公立中医医院住院次均费用 | ≤14000元 | 12073.8 | 1 | 1 | 评价细则：二级以上公立中医医院住院次均费用达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
| 效益指标(30) | 经济效益 | 地方财政中医药投入总额 | ≥10.6亿元 | 12.2 | 3 | 3 | 评价细则：地方财政中医药投入总额达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 规范实施全面预算管理的公立中医医院占全部公立中医医院的比例 | ≥72％ | 1 | 3 | 3 | 评价细则：规范实施全面预算管理的公立中医医院占全部公立中医医院的比例达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  | 社会效益 | 对口支援受援医疗机构医疗服务水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | 评价要点：对口支援受援医疗机构医疗服务水平情况。评分规则：要点执行情况显著提高、提高、较好、未开展三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%、40%-0%评分。 |  |
|  |  | 本地区位列第一的三级公立中医医院绩效考核结果在全国中医医院排名 | ≤4名 | A+取消排名 | 3 | 3 | 国考已取消排名，本地区位列第一的三级公立中医医院绩效考核结果在全国中医医院为A+得满分，否则不得分。 |  |
|  |  | 医联体核心医院作用 | 技术辐射和带动 | 技术辐射和带动 | 3 | 3 | 评价要点：医联体核心医院作用。评分规则：要点执行情况成效显著、成效一般、无成效三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 |  |
|  |  | 二级以上公立医院总诊疗量中中医医院诊疗量所占比例 | ≥27% | 0.276 | 3 | 3 | 评价细则：二级以上公立医院总诊疗量中中医医院诊疗量所占比例达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 基层医疗卫生机构总诊疗量中中医诊疗量所占比例 | ≥29% | 0.3686 | 3 | 3 | 评价细则：基层医疗卫生机构总诊疗量中中医诊疗量所占比例达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 医联体建设中基层医疗服务能力水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | 评价要点：医联体建设中基层医疗服务能力水平情况。评分规则：要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展四档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%、40%-0%评分。 |  |
|  | 可持续影响 | 市属公立医院药品耗材零差率政策落实 | 持续实施 | 持续实施 | 4 | 4 | 评价要点：医院药品耗材零差率政策落实情况。评分规则：要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展四档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%、40%-0%评分。 |  |
| 满意度指标(10) | 服务对象满意度 | 二级以上公立中医医院门诊和住院患者满意度(门诊） | ≥97.5% | 0.9905 | 5 | 5 | 评价细则：二级以上公立中医医院门诊和住院患者满意度(门诊）达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
|  |  | 二级以上公立中医医院门诊和住院患者满意度（住院） | ≥97.5% | 0.9929 | 5 | 5 | 评价细则：二级以上公立中医医院门诊和住院患者满意度（住院）达标得满分，若未达标，得分=（实际值/目标值）×分值 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |